## 润和鸿蒙项目周例会纪要
会议纪要
会议主题 | OH-Board-SIG第二次工作会议
会议方式 | 线上
会议时间 | 2021/7/2 14:00-16:00
参会人员 | 润和（关堃、石磊、丽娜）、华为黎高鹏、中科院软件所房隆军、华秋电子Duke、百问网韦东山、小熊派王城、
会议要点记录：
一、会议关键结论
1、会议主持刘洋发言： 非常开心大家能有抽出时间一起讨论我们OH-Board-SIG的一些工作，首先非常抱歉由于6月2号 OpenHarmony 2.0发布之后大家都比较忙碌，因此会议推迟了一周。今天这次会议主要分两部分：第一个是相互分享一下有关OH-Board开发板各自的进展，第二个是比较重要的一条，就是有关L2+公板规范，会上参与起草规范的同事会给大家介绍一下规范的大致内容以及一些重要的考量点，希望大家参与评审，给予一些意见。
议题一、生态当前已有板卡介绍以及鸿蒙适配现状 基金会（李凯）：主要带大家看下最近成立的SIG组，日常维护的方法，详情大家可以参考会议录制（会议开始7分钟），后续有关SIG日常维护可以联系李凯。 华为（黎高鹏）：第一次参加公板会议，后续作为华为硬件方面的代表参加基金会工作，目前有些想法可以给大家分享，华为的意愿是OpenHarmony 在商业化过程中要把整个产业链都要卷入起来，我的工作后续主要聚焦的是接纳更多的硬件伙伴加入OpenHarmoy组织，同时为大家提供一些技术支撑、商业上问题的协助解决。近期将要约谈各个主流的芯片厂商以及愿意加入OpenHarmony 的一些厂家共建OpenHarmony 生态，今年下半年开始将要陆续上架一些OpenHarmony 的硬件开发板，以及让厂家一起上传原驱动代码，当然要和润和在基金会的层面上一起配合做适配工作 中科院软件所（房隆军）：目前中科院在硬件上没有进度，近期OpenHarmony 官网建设以及SIG管理类的工作，目前中科院软件所除了现有的树莓派芯片平台，后续对芯片平台的具体规划尚不明确。 润和(石磊)：开发板方面润和在6月份发布了DAYU的硬件平台，在上面做了OpenHarmony2.0的适配。7月份重点进行开源化整改、OpenHarmony2.0的关键仓的结耦合，DAYU平台将会对核心框架整改，计划在7月底完成。即7月底或8月初，大家可以拿到硬件平台，可以进行调试的软件版本也可获得，7月份媒体子系统这方面的工作非常复杂，目前和华为的同事紧密合作，尽早的将平台打造好，希望大家有更多的硬件平台可以使用，包括进行一些产品原型的验证。 小熊派（王城）：小熊派目前开发板移植适配无进展，当前正在跟ST、瑞芯微、全志等芯片厂商进行对接，基于芯片是否符合OpenHarmony的生态理念进行芯片选型。 百问网（韦东山）：开发板移植适配无进展，目前正在等L2规范出来以后，根据规范重新设计。 华秋电子（Duke）：分享一下OpenHarmony生态运营，主要给大家介绍OpenHarmony的生态发展规划：通过发展开发者社群、发展社区商业合作伙伴、以及开发者产品化的创新加速组成生态系统，详情参照会议录制（会议开始32分钟）
议题二：开源板（L2+）规范介绍与评审 规范介绍（由于音质不佳，详情参考群内石墨文档） 公开评审讨论：（会议开始1小时30分开始） 会议主持人刘洋：为什么选择目前标准来制定规范？经过对比后，该规范的优点是什么？DAYU的整体规划也要整理出来发到群里，要把此事的意义通过精炼的方式展现出来。大家对该规范有没有问题需要在会议上讨论的，针对细节问题大家可以通过石墨文档或者群内提出。如果大家对大方向没有问题，DAYU开发板第二版改版将会按照这个规范来，如果其他成员单位想要用该规范，润和也可以提供全程指导与配合，辅助落地，包括设计方面的参与评估。 中科院软件所(房隆军）：CSI的摄像头有关引脚定了FPC的，是否有直接现成适配的摄像头？是否有对应的接口？ 润和（刘洋、关堃）： 核心板只是把pin脚引出来，最终的会把接口引到IO-Board上，IO-Board针对camera或者LCD都会考虑兼容目前主流的生态，核心板是314pin是强规范定义的，但底板会有一些推荐的底板，具体可以参考第二版DAYU的规范。 中科院软件所(房隆军）：核心板的核心机制应该尽可能多的把CPU的或者其它功能的引脚引出来，但规范中的通用IO上发现留的并不多，只有十几个？ 润和（邹工）：314pin中包括强制pin脚定义，可选pin脚定义，如果不够用，可以将定义为可选的pin脚通过软件方法配成普通的GPIO。 中科院软件所(房隆军）：摄像头不考虑老式的RGB并行数据的模式了吗？ 润和（刘洋）：不管从芯片或者模组，往外引出来的时候可以做多重考虑，做一些复用接口，排除一些特别复杂的场景，314pin是可以支持普通的日常场景使用的。 中科院软件所(房隆军）：将来开源的程度？原理图、layout会开源吗？ 润和（刘洋）：参考业界的开源标准，原理图和BOM、BOM list会开源，layout一般不开源。DAYU层面会尽可能的开放给大家。
遗留任务： 1、此版本规范围绕314pin的定义，以及核心板尺寸定义，为什么选择目前标准来制定规范？经过与主流标准对比后该规范的优点以及DAYU的整体规划，以上需要补充材料发到群组（邹工） 2、调研一下大家对外设的想法，后续DAYU做新的底板时会将调研情况纳入考量范围之内（赵秀秀、关堃） 3、后续针对DAYU的进展，特别是硬件层面的规范随时发群里，给大家提意见，规范定义出来需要找具体的硬件形态来落地，目前从DAYU落地，让大家能针对性的提出一些建议，另外针对规范本身也希望大家能够多提建设性的意见。（石磊、邹工) 4、针对百问网韦东山的有关L1适配的困难，看下从基金会层面如何进行协助（丽娜、石磊) 5、华秋需要把适配的开发板信息统计到石墨文档中，并呼吁华秋多组织活动，是OH-Board-SIG气氛更加活跃(Duke）